## Tổng hợp
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Đăng ký | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Đăng ký | Trong tài liệu SRS, ở phần "Email" trong chức năng "Đăng ký" rất là quan trọng, theo tôi trước khi người dùng đăng ký, ta cần phải kiểm tra xem email đó đã tồn tại hay chưa, nếu chưa tồn tại mới cho phép người dùng đăng ký, còn nếu đã tồn tại thì cần phải thông báo cho người dùng biết. Bạn vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | High |  | Trần Nhật Thy | 2021-12-14
2 | Đăng ký | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Đăng ký | Trong tài liệu SRS, phần text field "Tên người dùng" trong chức năng "Đăng ký" tôi chưa thấy nói về vấn đề bị trùng tên người dùng khi đăng ký. Theo tôi thì mình cần kiểm tra tên người dùng đăng ký đã tồn tại hay chưa và cũng cần có thêm phần gợi ý một vài tên người dùng cho người dùng có thể chọn những tên chưa trùng. Bạn vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Trần Nhật Thy | 2021-12-14
3 | Đăng nhập | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Đăng nhập | Trong tài liệu SRS, tại phần text field "Tên người dùng" ở chức năng "Đăng nhập" tôi thấy chưa có phần kiểm tra tên người dùng đó đã đăng ký hay là chưa, tôi nghĩ mình cần thêm phần kiểm tra và thông báo cho người dùng nếu tên người dùng đó chưa được đăng ký. Bạn vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Trần Nhật Thy | 2021-12-14
4 | Đăng nhập | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Đăng nhập | Trong tài liệu SRS, tôi thấy phần "Sử dụng liên kết nhanh" ở chức năng "Đăng nhập" không cần thiết, theo tôi nghĩ mình nên xóa phần này. Bạn vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Low |  | Trần Nhật Thy | 2021-12-14
5 | Chính tả | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Sửa sai | Trong tài liệu SRS, ở màn hình "Sửa sai", tôi thấy chỉ hiển thị câu trả lời đúng thôi, tôi nghĩ mình nên thêm quá trình chỉnh sửa câu trả lời sai thành câu trả lời đúng cho người dùng biết được mình viết đúng những ký tự nào và sai những ký tự nào. Bạn vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Trần Nhật Thy | 2021-12-14
6 | Chính tả | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Chính tả | Trong tài liệu SRS, ở phần "Chính tả" có progress bar "Vòng này", theo tôi mình cần thêm một màn hình kết thúc mỗi vòng để báo cho người dùng biết đã xong một vòng trong phần "Chính tả" thay vì cho người dùng xem mỗi màn hình "Kết quả thống kê" cuối cùng. Bạn vui lòng xác nhận. |  |  |  | High |  | Trần Nhật Thy | 2021-12-14
7 | Chính tả | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Thống kê kết quả | Trong tài liệu SRS, ở màn hình "Thống kê kết quả" này tôi chỉ thấy hiện ra kết quả thống kê bao nhiêu từ đúng và sai qua từng vòng, tôi nghĩ mình cần có một danh sách gồm các từ đúng và sai để người dùng biết được mình sai những từ nào một cách dễ dàng hơn. Bạn vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Trần Nhật Thy | 2021-12-16
8 | Kiểm tra | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Kiểm tra | Trong tài liệu SRS, ở phần "Kiểm tra" tôi thấy chưa có phần cài đặt trước khi kiểm tra, tôi nghĩ cần có thêm phần cho người dùng chọn tạo bài kiểm tra tự đông hoặc là người dùng được phép cài đặt các tùy chọn trước khi tạo, không nên để mặc định là tạo tự động và khi đang làm mới có thể tùy chọn lại bài kiểm tra theo ý người dùng. Bạn vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Trần Nhật Thy | 2021-12-19
9 | Kiểm tra | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Kiểm tra | Ở chức năng "Kiểm tra", tôi thấy trong tài liệu chưa có phần hiển thị cho người dùng biết hiện tại có câu nào chưa làm khi đang làm kiểm tra, tôi nghĩ mình cần có thêm một danh sách các câu hỏi và mỗi câu hiển thị tình trạng đã điền đáp án hay chưa, sẽ giúp người dùng xem được câu nào mình chưa làm và quay lại làm. Bạn vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | High |  | Trần Nhật Thy | 2021-12-19
10 | Kiểm tra | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Thống kê kết quả | Trong tài liệu SRS, ở màn hình "Thống kê kết quả" này tôi chỉ thấy hiện ra kết quả thống kê là số câu đúng và thời gian làm bài, tôi nghĩ mình cần có một danh sách gồm các từ đúng và sai để người dùng biết được mình sai những từ nào một cách dễ dàng hơn. Bạn vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Trần Nhật Thy | 2021-12-19
11 | Kiểm tra | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Kiểm tra | Trong tài liệu SRS, ở chức năng "Kiểm tra", tôi thấy trong tài liệu chưa có phần giới hạn thời gian làm bài kiểm tra, chỉ có tính sô thời gian làm bài của người dùng, tôi nghĩ mình nên thêm phần giới hạn thời gian vào chức năng này (ví dụ 15 phút, 30 phút ...). Bạn vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Trần Nhật Thy | 2021-12-20
12 | Tạo học phần | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Màn hình "Tạo học phần mới" | Lúc tạo thẻ từ vựng, tôi thấy mặc định chữ viết phần nhập "Định nghĩa" và "Thuật ngữ" là màu đen, in thẳng,...Tôi nghĩ nên thêm tính năng tùy chọn về định dạng ký tự: In đậm, in nghiêng, gạch chân, màu sắc,..để phần nội dung nhập vào đẹp mắt hơn. Vui lòng xác nhận. |  | Open |  | High |  | Bùi Thái Mỹ Linh
13 | Tạo học phần | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Màn hình "Tạo học phần mới" | Trước khi bấm nút "Tạo" để tạo học phần, tôi chưa thấy được kết quả của việc tạo học phần là gì? Tôi nghĩ nên có thêm phần "Xem trước" để hiển thị hình dáng tổng quát của bộ thẻ, bộ thẻ chứa những thẻ từ vựng nào?. Tính năng này sẽ giúp biết được hình dạng bộ thẻ học phần, cũng như giúp kiểm tra nội dung "Định nghĩa", "Thuật ngữ". Vui lòng xác nhận. |  | Open |  | High |  | Bùi Thái Mỹ Linh | 2021-12-18
14 | Tạo học phần | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Màn hình "Tạo học phần mới" | Sau khi đã xem xét thêm tính năng xem trước. Tôi nghĩ nên thêm tính năng tùy chọn mẫu định dạng cho bộ thẻ học phần từ vựng: Cổ điển, hiện đại, màu sắc,…thay vì chỉ có một kiểu cơ bản mặc định sẽ khiến người dùng nhàm chán. Vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Medium |  | Bùi Thái Mỹ Linh | 2021-12-18
15 | Tạo học phần | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Màn hình "Tạo học phần mới" | Có thể người dùng sẽ nhập sai ngữ pháp, có nên thêm tính năng kiểm tra từ vựng phần "Định nghĩa" và "Thuật ngữ" không? Phần "Thuật ngữ" sẽ hiện màu xanh nếu người dùng nhập đúng, màu đỏ nếu người dùng nhập sai. Tính năng này nó sẽ giúp tăng độ chính xác của bộ thẻ hơn. Vui lòng xác nhận. |  | Open |  | High |  | Bùi Thái Mỹ Linh | 2021-12-18
16 | Tạo học phần | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Màn hình "Tạo học phần mới" | Ở trang 38 của tài liệu SRS, tôi thấy có tính năng thêm hình ảnh cho thẻ từ vựng nhưng chỉ thêm được hình ảnh mà quizlet gợi ý (không có nhiều hình ảnh để người dùng lựa chọn). Có nên thêm các tùy chọn về vấn đề này không? Tôi nghĩ có thể thêm 2 tùy chọn để giải quyết vấn đề này: 1. Thêm hình ảnh từ url 2. Thêm hình ảnh từ máy tính của bạn Vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Medium |  | Bùi Thái Mỹ Linh | 2021-12-18
17 | Tạo thư mục | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Hộp thoại "Tạo thư mục mới" | Trong phần nhập "Tiêu đề" không có tính năng kiểm tra tên thư mục. Để tránh việc tên thư mục trùng nhau, có nên thêm thông báo "Tên thư mục bị trùng, vui lòng nhập tên khác". Vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Medium |  | Bùi Thái Mỹ Linh | 2021-12-20
18 | Tạo thư mục | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Hộp thoại "Tạo thư mục mới" | Trong tài liệu SRS trang 56, phần "Mô tả" không giới hạn độ dài kí tự nhập vào, có nên giới hạn về độ dài không? Tôi nghĩ nên giới hạn độ dài tối thiểu là 255 ký tự, nếu nhập quá 255 ký tự thì chuỗi tự động cắt. Vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Low |  | Bùi Thái Mỹ Linh | 2021-12-20
19 | Thêm học phần vào thư mục | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Hộp thoại "Thêm học phần vào thư mục" | Khi thêm học phần vào thư mục, tôi chưa thấy thông báo gì về việc đã thêm. Tôi nghĩ nên có thông báo "Đã thêm học phần + 'tên học phần'+ vào thư mục + 'tên thư mục'" cho người dùng biết là họ đã thêm học phần đó vào trong thư mục rồi. Vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Medium |  | Bùi Thái Mỹ Linh | 2021-12-20
20 | Xem thông báo | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Hộp thoại "Thông báo" | Có nên thêm tính năng ẩn thông báo không? Tôi nghĩ nên thêm tính năng ẩn thông báo để ẩn đi những thông báo mà người dùng không muốn xem. Vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Low |  | Bùi Thái Mỹ Linh | 2021-12-20
21 | Xem thông báo | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Hộp thoại "Thông báo" | Người dùng có thể thấy phiền toái khi nhiều thông báo cứ nhắc nhở và muốn tắt những thông báo đó đi. Có nên thêm tính năng tắt tất cả những thông báo này không? Tắt tất cả thông báo từ "quizlette882384", Tắt tất cả thông báo từ "tên học phần", Tắt tất cả thông báo từ hệ thống. Vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Medium |  | Bùi Thái Mỹ Linh | 2021-12-20
22 | Tạo lớp | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Tạo lớp | Tại ô nhập tên lớp và mô tả không giới hạn kí tự ở chức năng tạo lớp, tôi nghĩ nên giới hạn số kí tự của tên lớp và phần mô tả của lớp. Ví dụ: tên lớp dưới 30 kí tự và phần mô tả từ 200 đến 300 kí tự? Hãy xác nhận giúp tôi. |  |  |  | High |  | Dương Bá Nhuận | 2021-12-16
23 | Thẻ ghi nhớ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Thẻ ghi nhớ | Tại phần âm thanh của chức năng thẻ ghi nhớ chỉ có giọng đọc Anh Anh, tôi nghĩ nên thêm các tùy chọn âm thanh người đọc khác nhau để tăng thêm trải nghiệm cho người dùng? Ví dụ giọng Anh Mỹ, Anh Úc. Hãy xác nhận giúp tôi. |  |  |  | High |  | Dương Bá Nhuận | 2021-12-16
24 | Thẻ ghi nhớ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Thẻ ghi nhớ | Tại chức năng thẻ ghi nhớ thì chỉ có một loại mẫu duy nhất, tôi nghĩ nên đưa cho người dùng những tùy chọn mẫu thẻ ghi nhớ khác nhau để đa dạng hình ảnh thẻ? Hãy xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Dương Bá Nhuận | 2021-12-16
25 | Thẻ ghi nhớ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Thẻ ghi nhớ | Tại phần mô tả cho thẻ ghi nhớ chỉ được thêm hình ảnh, tôi nghĩ nên thêm tệp đính kèm để diễn đạt từ ngữ bằng nhiều tùy chọn như gif, video ? Hãy xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Dương Bá Nhuận | 2021-12-16
26 | Thẻ ghi nhớ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Thẻ ghi nhớ | Tôi thấy phần gợi ý của thẻ ghi nhớ không có phần câu ví dụ của từ đó, tôi nghĩ nên thêm phần câu ví dụ cho từ đó để người dùng có thể dễ dàng hình dung được ngữ cảnh và cách dùng của từ đó? Hãy xác nhận giúp tôi. |  |  |  | High |  | Dương Bá Nhuận | 2021-12-16
27 | Thẻ ghi nhớ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Thẻ ghi nhớ | Tôi không thấy chức năng thông báo tự động từ vựng mỗi ngày, tôi nghĩ nên thêm tính năng hẹn giờ tự động để hệ thống tự động thông báo từ vựng mỗi ngày để nhắc nhở người học? Hãy xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Dương Bá Nhuận | 2021-12-16
28 | Thẻ ghi nhớ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Thẻ ghi nhớ | Tôi thấy các thẻ ghi nhớ chỉ có một kiểu hiển thị duy nhất có một thẻ,tôi nghĩ nên thêm tùy chọn cách hiển thị các thẻ ghi nhớ theo tùy chọn só hàng và số cột khác nhau? Hãy xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Dương Bá Nhuận | 2021-12-16
29 | Thẻ ghi nhớ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Thẻ ghi nhớ | Tôi không thấy phần cho phép người dùng thay đổi tần suất xuất hiện của thẻ khi chọn chức năng tự động lật thẻ ghi nhớ, tôi nghĩ nên thêm tùy chọn thay đổi tần suất xuất hiện của mỗi thẻ khi chọn chức năng [Bắt đầu] để tự động hiển lần lượt các thẻ? Hãy xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Dương Bá Nhuận | 2021-12-16
30 | Tìm kiếm | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Tìm kiếm | Tôi thấy người dùng chỉ được tìm kiếm bằng kí tự ở chức năng tìm kiếm, tôi nghĩ nên thêm tùy chọn tìm kiếm bằng hình ảnh? Hãy xác nhận giúp tôi. |  |  |  | High |  | Dương Bá Nhuận | 2021-12-16
31 | Trò chơi thiên thạch | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Trò chơi thiên thạch | Tôi thấy ở chức năng trò chơi thiên thạch thì chỉ có một loại thiên thạch duy nhất, tôi nghĩ nên cho người dùng các tùy chọn để thay đổi hình dạng các khối thiên thạch? Hãy xác nhận giúp tôi. |  |  |  | High |  | Dương Bá Nhuận | 2021-12-16
32 | Đăng nhập bằng các tài khoản Google, Facebook, Apple | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Trang chủ đã đăng nhập thành công | Trong tài liệu SRS về chức năng "Đăng nhập bằng Google, Facebook, Apple", tôi thấy sau khi người dùng đăng nhập thành công tôi không thấy có thông báo đăng nhập thành công, tôi nghĩ nên có thêm thông báo " Bạn +'tên tài khoản'+ đã đăng nhập thành công vào Quizlet". Vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | medium |  | Nguyễn Thị Quí | 2021-12-17
33 | Học | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Học | Trong tài liệu SRS, ở chức năng "Học", tôi thấy các câu hỏi chưa được nói là lấy từ học phần ngẫu nhiên hay là theo thứ tự, tôi nghĩ nên cho các câu hỏi sắp lấy ngẫu nhiên từ học phần. Vui lòng phản hồi sớm giúp tôi. |  |  |  | high |  | Nguyễn Thị Quí | 2021-12-17
34 | Học | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Học | Trong tài liệu SRS, ở chức năng "Học" các thuật ngữ trong học phần sẽ được chia ra nhiều lần học khác nhau, tôi chưa thấy nói về cách thiết lập số từ ở mỗi vòng, tôi nghĩ hệ thống cần phải thiết lập mỗi vòng chia ra tối đa 10 từ để người dùng tiếp thu dễ dàng hơn. Vui lòng phản hồi sớm giúp tôi. |  |  |  | high |  | Nguyễn Thị Quí | 2021-12-17
35 | Học | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Học | Trong tài liệu SRS, ở chức năng "Học" các thuật ngữ trong học phần sẽ được chọn cách học như thẻ ghi nhớ, câu hỏi nhiều lựa chọn, câu hỏi tự luận, phần thiết lập này tôi thấy nên cho người dùng cài đặt để chọn cách học phù hợp.Vui lòng phản hồi sớm giúp tôi. |  |  |  | high |  | Nguyễn Thị Quí | 2021-12-17
36 | Học | Website học từ vựng - SRS |  | Học | Trong tài liệu SRS, ở chức năng "Học" , tôi chưa thấy nói đến khi học xong lần 1 mà người dùng thoát ra thì hệ thống giữ nguyên kết quả lần 1 để người dùng khi học lại sẽ học tiếp lần 2 hay sẽ xóa bỏ kết quả đã học ở lần 1 và học lại từ đầu, tôi nghĩ là nên cho người dùng học tiếp phần chưa xong để người dùng không phải lặp lại các từ học lại quá nhiều lần. Vui lòng phản hồi sớm giúp tôi. |  |  |  | high |  | Nguyễn Thị Quí | 2021-12-18
37 | Học | Website học từ vựng - SRS |  | Học | Trên màn hình học (Hình 6.34 trong tài liệu SRS), tôi thấy chưa có chức năng đọc các thuật ngữ, tôi nghĩ mình nên thêm 1 button âm thanh để đọc thuật ngữ. Vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | medium |  | Nguyễn Thị Quí | 2021-12-18
38 | Học | Website học từ vựng - SRS |  | Học | Trong tài liệu SRS, trên màn hình học (Hình 6.34) tôi không thấy nơi để đưa thuật ngữ đang học vào danh sách từ có gắn sao, tôi nghĩ nên thêm một nút ngôi sao trên màn hình học để người dùng đưa từ đang học vào danh sách thuật ngữ có gắn sao. Vui lòng phản hồi sớm giúp tôi. |  |  |  | medium |  | Nguyễn Thị Quí | 2021-12-18
39 | Xóa học phần | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Xóa học phần | Trong tài liệu SRS ở chức năng xóa học phần, khi người dùng nhấn “Vâng, hãy xóa học phần” tôi không thấy hệ thống hiện lên thông báo khi đã xóa thành công, tôi nghĩ nên có hộp thoại thông báo "Đã xóa học phần+'tên học phần' thành công" cho người dùng. Vui lòng phản hồi sớm giúp tôi. |  |  |  | medium |  | Nguyễn Thị Quí | 2021-12-18
40 | Viết |  |  | Viết | Trong màn hình viết, tôi không thấy nút để đưa thuật ngữ đang học vào danh sách thuật ngữ có gắn sao, tôi nghĩ nên có thêm một nút ngôi sao tại màn hình viết. Vui lòng phản hồi sớm giúp tôi. |  |  |  | medium |  | Nguyễn Thị Quí | 2021-12-18
41 | Viết | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Viết sai | Trong màn hình viết sai (Hình 6.39 trong tài liệu SRS), tôi không thấy nơi để người dùng điền lại thuật ngữ sau khi đã biết được đáp án, tôi nghĩ nên thêm vào một text field điền lại đáp án cho người dùng nhập vào thuật ngữ vào. Vui lòng phản hồi sớm giúp tôi. |  |  |  | medium |  | Nguyễn Thị Quí | 2021-12-19
42 | Quên mật khẩu | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Quên mật khẩu | Trong tài liệu SRS, ở màn hình 6.9, tôi thấy chưa có button để người dùng có thể yêu cầu gửi lại mail, tôi nghĩ nên có một button để gửi lại mail trong trường hợp vẫn chưa nhận được mail ở lần yêu cầu trước. Xin vui lòng xác nhận. |  |  |  | High |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
43 | Quên mật khẩu | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Quên mật khẩu | Trong tài liệu SRS, ở màn hình 6.9, tôi thấy ngoài đổi mật khẩu bằng email thì nên cho người dùng đổi mật khẩu bằng số điện thoại, tôi nghĩ nên có thêm một combobox để người dùng chọn đổi bằng gì. Xin vui lòng xác nhận. |  |  |  | Low |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
44 | Quên mật khẩu | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Quên mật khẩu | Trong tài liệu SRS, ở màn hình 6.10, ở text field mật khẩu tôi nghĩ nên có thêm yêu cầu giới hạn mật khẩu như có ít nhất 1 chữ cái viết hoa và kí tự đặc biệt để giúp mật khẩu an toàn hơn, tôi nghĩ nên thêm các ràng buộc này vào việc đặt mật khẩu mới. Xin vui lòng xác nhận. |  |  |  | Low |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
45 | Quên mật khẩu | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Quên mật khẩu | Trong tài liệu SRS, phần workflows của quên mật khẩu, tôi nghĩ cần yêu cầu người dùng đăng nhập lại sau khi đổi mật khẩu thay vì tự động đăng nhập như ý số (8). Xin vui lòng xác nhận. |  |  |  | Low |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
46 | Quên mật khẩu | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Quên mật khẩu | Trong tài liệu SRS, link được gửi đến địa chỉ email cần có giơi hạn thời gian truy cập link để đảm bảo bảo mật. Xin vui lòng xác nhận. |  |  |  | Low |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
47 | Xem danh sách học phần | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Xem danh sách học phần | Trong tài liệu SRS, ở màn hình học phần 6.27, tôi thấy chưa có bộ lọc cho nhiều dạng hiển thị danh sách học phần, tôi nghĩ tại đây ta nên thêm 1 radio button để người dùng chọn xem ở dạng lưới hay dạng danh sách. Xin vui lòng xác nhận |  |  |  | Medium |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
48 | Trò chơi ghép thẻ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Trò chơi ghép thẻ | Trong tài liệu SRS, ở trò chơi ghép thẻ, tôi thấy chưa chia ra nhiều level khác nhau, tôi nghĩ cần thêm các màn hình chuyển sang level tiếp theo và tăng mức độ khó hơn so với level trước. Xin vui lòng xác nhận. |  |  |  | High |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
49 | Trò chơi ghép thẻ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Trò chơi ghép thẻ | Trong tài liệu SRS, ở trò chơi ghép thẻ, tôi thấy còn thiếu phần quy định thời gian chơi tối đa và số lần có sai, tôi nghĩ cần quy định thời gian trong một lần chơi và số lần sai tối đa tùy theo số từ có trong học phần. Xin vui lòng xác nhận. |  |  |  | High |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
50 | Trò chơi ghép thẻ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Trò chơi ghép thẻ | Trong tài liệu SRS, ở trò chơi ghép thẻ, tôi thấy chưa có các hiệu ứng âm thanh, tôi nghĩ nên thêm các hiệu ứng âm thanh để làm trò chơi thêm sinh động. Xin vui lòng xác nhận. |  |  |  | Low |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
51 | Trò chơi ghép thẻ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Trò chơi ghép thẻ | Trong tài liệu SRS, ở trò chơi ghép thẻ, tôi thấy trò chơi chưa được chia theo mức độ khó dễ, tôi nghĩ nên chia mức độ chơi theo "Dễ-Khó-Trung Bình", xin vui lòng xác nhận. |  |  |  | Low |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
52 | Trò chơi ghép thẻ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Trò chơi ghép thẻ | Trong tài liệu SRS, ở màn hình 6.62 tôi nghĩ nên thêm chức năng gợi ý. Xin vui lòng xác nhận. |  |  |  | Low |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
53 | Xem danh sách học phần | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Xem danh sách học phần | Trong tài liệu SRS, ở màn hình học phần 6.27, tôi nghĩ cần thêm chức năng lọc theo thứ tự A-Z và Z-A để người dùng có thể xem danh sách có sắp xếp theo 1 quy luật nhất định. Xin vui lòng xác nhận. |  |  |  | Low |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
54 | Xem danh sách thư mục | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Xem danh sách thư mục | Trong tài liệu SRS, ở màn hình học phần 6.28, tôi chưa thấy phần tìm kiếm thư mục, tôi nghĩ nên thêm 1 button và 1 text field để tìm kiếm thư mục. Xin vui lòng xác nhận |  |  |  | Medium |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
55 | Xem danh sách thư mục | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Xem danh sách thư mục | Trong tài liệu SRS, ở màn hình học phần 6.28, tôi nghĩ nên thêm 1 button để ghim một thư mục lên phía trên cùng để người dùng có thể đánh dấu một số học phần quan trọng. Xin vui lòng xác nhận |  |  |  | Medium |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18

## 18130239-Trần Nhật Thy
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Đăng ký | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Đăng ký | Trong tài liệu SRS, ở phần "Email" trong chức năng "Đăng ký" rất là quan trọng, theo tôi trước khi người dùng đăng ký, ta cần phải kiểm tra xem email đó đã tồn tại hay chưa, nếu chưa tồn tại mới cho phép người dùng đăng ký, còn nếu đã tồn tại thì cần phải thông báo cho người dùng biết. Bạn vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | High |  | Nhật Thy | 2021-12-14
2 | Đăng ký | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Đăng ký | Trong tài liệu SRS, phần text field "Tên người dùng" trong chức năng "Đăng ký" tôi chưa thấy nói về vấn đề bị trùng tên người dùng khi đăng ký. Theo tôi thì mình cần kiểm tra tên người dùng đăng ký đã tồn tại hay chưa và cũng cần có thêm phần gợi ý một vài tên người dùng cho người dùng có thể chọn những tên chưa trùng. Bạn vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Nhật Thy | 2021-12-14
3 | Đăng nhập | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Đăng nhập | Trong tài liệu SRS, tại phần text field "Tên người dùng" ở chức năng "Đăng nhập" tôi thấy chưa có phần kiểm tra tên người dùng đó đã đăng ký hay là chưa, tôi nghĩ mình cần thêm phần kiểm tra và thông báo cho người dùng nếu tên người dùng đó chưa được đăng ký. Bạn vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Nhật Thy | 2021-12-14
4 | Đăng nhập | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Đăng nhập | Trong tài liệu SRS, tôi thấy phần "Sử dụng liên kết nhanh" ở chức năng "Đăng nhập" không cần thiết, theo tôi nghĩ mình nên xóa phần này. Bạn vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Low |  | Nhật Thy | 2021-12-14
5 | Chính tả | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Sửa sai | Trong tài liệu SRS, ở màn hình "Sửa sai", tôi thấy chỉ hiển thị câu trả lời đúng thôi, tôi nghĩ mình nên thêm quá trình chỉnh sửa câu trả lời sai thành câu trả lời đúng cho người dùng biết được mình viết đúng những ký tự nào và sai những ký tự nào. Bạn vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Nhật Thy | 2021-12-16
6 | Chính tả | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Chính tả | Trong tài liệu SRS, ở phần "Chính tả" có progress bar "Vòng này", theo tôi mình cần thêm một màn hình kết thúc mỗi vòng để báo cho người dùng biết đã xong một vòng trong phần "Chính tả" thay vì cho người dùng xem mỗi màn hình "Kết quả thống kê" cuối cùng. Bạn vui lòng xác nhận. |  |  |  | High |  | Nhật Thy | 2021-12-19
7 | Chính tả | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Thống kê kết quả | Trong tài liệu SRS, ở màn hình "Thống kê kết quả" này tôi chỉ thấy hiện ra kết quả thống kê bao nhiêu từ đúng và sai qua từng vòng, tôi nghĩ mình cần có một danh sách gồm các từ đúng và sai để người dùng biết được mình sai những từ nào một cách dễ dàng hơn. Bạn vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Nhật Thy | 2021-12-19
8 | Kiểm tra | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Kiểm tra | Trong tài liệu SRS, ở phần "Kiểm tra" tôi thấy chưa có phần cài đặt trước khi kiểm tra, tôi nghĩ cần có thêm phần cho người dùng chọn tạo bài kiểm tra tự đông hoặc là người dùng được phép cài đặt các tùy chọn trước khi tạo, không nên để mặc định là tạo tự động và khi đang làm mới có thể tùy chọn lại bài kiểm tra theo ý người dùng. Bạn vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Nhật Thy | 2021-12-19
9 | Kiểm tra | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Kiểm tra | Ở chức năng "Kiểm tra", tôi thấy trong tài liệu chưa có phần hiển thị cho người dùng biết hiện tại có câu nào chưa làm khi đang làm kiểm tra, tôi nghĩ mình cần có thêm một danh sách các câu hỏi và mỗi câu hiển thị tình trạng đã điền đáp án hay chưa, sẽ giúp người dùng xem được câu nào mình chưa làm và quay lại làm. Bạn vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | High |  | Nhật Thy | 2021-12-20
10 | Kiểm tra | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Thống kê kết quả | Trong tài liệu SRS, ở màn hình "Thống kê kết quả" này tôi chỉ thấy hiện ra kết quả thống kê là số câu đúng và thời gian làm bài, tôi nghĩ mình cần có một danh sách gồm các từ đúng và sai để người dùng biết được mình sai những từ nào một cách dễ dàng hơn. Bạn vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Nhật Thy | 2021-12-20
11 | Kiểm tra | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Kiểm tra | Trong tài liệu SRS, ở chức năng "Kiểm tra", tôi thấy trong tài liệu chưa có phần giới hạn thời gian làm bài kiểm tra, chỉ có tính sô thời gian làm bài của người dùng, tôi nghĩ mình nên thêm phần giới hạn thời gian vào chức năng này (ví dụ 15 phút, 30 phút ...). Bạn vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Nhật Thy | 2021-12-20

## 18130123-Bùi Thái Mỹ Linh
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Tạo học phần | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Màn hình "Tạo học phần mới" | Lúc tạo thẻ từ vựng, tôi thấy mặc định chữ viết phần nhập "Định nghĩa" và "Thuật ngữ" là màu đen, in thẳng,...Tôi nghĩ nên thêm tính năng tùy chọn về định dạng ký tự: In đậm, in nghiêng, gạch chân, màu sắc,..để phần nội dung nhập vào đẹp mắt hơn. Vui lòng xác nhận. |  | Open |  | High |  | Bùi Thái Mỹ Linh
2 | Tạo học phần | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Màn hình "Tạo học phần mới" | Trước khi bấm nút "Tạo" để tạo học phần, tôi chưa thấy được kết quả của việc tạo học phần là gì? Tôi nghĩ nên có thêm phần "Xem trước" để hiển thị hình dáng tổng quát của bộ thẻ, bộ thẻ chứa những thẻ từ vựng nào?. Tính năng này sẽ giúp biết được hình dạng bộ thẻ học phần, cũng như giúp kiểm tra nội dung "Định nghĩa", "Thuật ngữ". Vui lòng xác nhận. |  | Open |  | High |  | Bùi Thái Mỹ Linh
3 | Tạo học phần | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Màn hình "Tạo học phần mới" | Sau khi đã xem xét thêm tính năng xem trước. Tôi nghĩ nên thêm tính năng tùy chọn mẫu định dạng cho bộ thẻ học phần từ vựng: Cổ điển, hiện đại, màu sắc,…thay vì chỉ có một kiểu cơ bản mặc định sẽ khiến người dùng nhàm chán. Vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Medium |  | Bùi Thái Mỹ Linh
4 | Tạo học phần | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Màn hình "Tạo học phần mới" | Có thể người dùng sẽ nhập sai ngữ pháp, có nên thêm tính năng kiểm tra từ vựng phần "Định nghĩa" và "Thuật ngữ" không? Phần "Thuật ngữ" sẽ hiện màu xanh nếu người dùng nhập đúng, màu đỏ nếu người dùng nhập sai. Tính năng này nó sẽ giúp tăng độ chính xác của bộ thẻ hơn. Vui lòng xác nhận. |  | Open |  | High |  | Bùi Thái Mỹ Linh
5 | Tạo học phần | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Màn hình "Tạo học phần mới" | Ở trang 38 của tài liệu SRS, tôi thấy có tính năng thêm hình ảnh cho thẻ từ vựng nhưng chỉ thêm được hình ảnh mà quizlet gợi ý (không có nhiều hình ảnh để người dùng lựa chọn). Có nên thêm các tùy chọn về vấn đề này không? Tôi nghĩ có thể thêm 2 tùy chọn để giải quyết vấn đề này: 1. Thêm hình ảnh từ url 2. Thêm hình ảnh từ máy tính của bạn Vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Medium |  | Bùi Thái Mỹ Linh
6 | Tạo thư mục | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Hộp thoại "Tạo thư mục mới" | Trong phần nhập "Tiêu đề" không có tính năng kiểm tra tên thư mục. Để tránh việc tên thư mục trùng nhau, có nên thêm thông báo "Tên thư mục bị trùng, vui lòng nhập tên khác". Vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Medium |  | Bùi Thái Mỹ Linh
7 | Tạo thư mục | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Hộp thoại "Tạo thư mục mới" | Trong tài liệu SRS trang 56, phần "Mô tả" không giới hạn độ dài kí tự nhập vào, có nên giới hạn về độ dài không? Tôi nghĩ nên giới hạn độ dài tối thiểu là 255 ký tự, nếu nhập quá 255 ký tự thì chuỗi tự động cắt. Vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Low |  | Bùi Thái Mỹ Linh
8 | Thêm học phần vào thư mục | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Hộp thoại "Thêm học phần vào thư mục" | Khi thêm học phần vào thư mục, tôi chưa thấy thông báo gì về việc đã thêm. Tôi nghĩ nên có thông báo "Đã thêm học phần + 'tên học phần'+ vào thư mục + 'tên thư mục'" cho người dùng biết là họ đã thêm học phần đó vào trong thư mục rồi. Vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Medium |  | Bùi Thái Mỹ Linh
9 | Xem thông báo | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Hộp thoại "Thông báo" | Có nên thêm tính năng ẩn thông báo không? Tôi nghĩ nên thêm tính năng ẩn thông báo để ẩn đi những thông báo mà người dùng không muốn xem. Vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Low |  | Bùi Thái Mỹ Linh
10 | Xem thông báo | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Hộp thoại "Thông báo" | Người dùng có thể thấy phiền toái khi nhiều thông báo cứ nhắc nhở và muốn tắt những thông báo đó đi. Có nên thêm tính năng tắt tất cả những thông báo này không? Tắt tất cả thông báo từ "quizlette882384", Tắt tất cả thông báo từ "tên học phần", Tắt tất cả thông báo từ hệ thống. Vui lòng xác nhận. |  | Open |  | Medium |  | Bùi Thái Mỹ Linh

## 18130170-Dương Bá Nhuận
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Tạo lớp | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Tạo lớp | Tại ô nhập tên lớp và mô tả không giới hạn kí tự ở chức năng tạo lớp, tôi nghĩ nên giới hạn số kí tự của tên lớp và phần mô tả của lớp. Ví dụ: tên lớp dưới 30 kí tự và phần mô tả từ 200 đến 300 kí tự? Hãy xác nhận giúp tôi. |  |  |  | High |  | Dương Bá Nhuận | 2021-12-16
2 | Thẻ ghi nhớ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Thẻ ghi nhớ | Tại phần âm thanh của chức năng thẻ ghi nhớ chỉ có giọng đọc Anh Anh, tôi nghĩ nên thêm các tùy chọn âm thanh người đọc khác nhau để tăng thêm trải nghiệm cho người dùng? Ví dụ giọng Anh Mỹ, Anh Úc. Hãy xác nhận giúp tôi. |  |  |  | High |  | Dương Bá Nhuận | 2021-12-16
3 | Thẻ ghi nhớ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Thẻ ghi nhớ | Tại chức năng thẻ ghi nhớ thì chỉ có một loại mẫu duy nhất, tôi nghĩ nên đưa cho người dùng những tùy chọn mẫu thẻ ghi nhớ khác nhau để đa dạng hình ảnh thẻ? Hãy xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Dương Bá Nhuận | 2021-12-16
4 | Thẻ ghi nhớ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Thẻ ghi nhớ | Tại phần mô tả cho thẻ ghi nhớ chỉ được thêm hình ảnh, tôi nghĩ nên thêm tệp đính kèm để diễn đạt từ ngữ bằng nhiều tùy chọn như gif, video ? Hãy xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Dương Bá Nhuận | 2021-12-16
5 | Thẻ ghi nhớ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Thẻ ghi nhớ | Tôi thấy phần gợi ý của thẻ ghi nhớ không có phần câu ví dụ của từ đó, tôi nghĩ nên thêm phần câu ví dụ cho từ đó để người dùng có thể dễ dàng hình dung được ngữ cảnh và cách dùng của từ đó? Hãy xác nhận giúp tôi. |  |  |  | High |  | Dương Bá Nhuận | 2021-12-16
6 | Thẻ ghi nhớ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Thẻ ghi nhớ | Tôi không thấy chức năng thông báo tự động từ vựng mỗi ngày, tôi nghĩ nên thêm tính năng hẹn giờ tự động để hệ thống tự động thông báo từ vựng mỗi ngày để nhắc nhở người học? Hãy xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Dương Bá Nhuận | 2021-12-16
7 | Thẻ ghi nhớ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Thẻ ghi nhớ | Tôi thấy các thẻ ghi nhớ chỉ có một kiểu hiển thị duy nhất có một thẻ,tôi nghĩ nên thêm tùy chọn cách hiển thị các thẻ ghi nhớ theo tùy chọn só hàng và số cột khác nhau? Hãy xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Dương Bá Nhuận | 2021-12-16
8 | Thẻ ghi nhớ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Thẻ ghi nhớ | Tôi không thấy phần cho phép người dùng thay đổi tần suất xuất hiện của thẻ khi chọn chức năng tự động lật thẻ ghi nhớ, tôi nghĩ nên thêm tùy chọn thay đổi tần suất xuất hiện của mỗi thẻ khi chọn chức năng [Bắt đầu] để tự động hiển lần lượt các thẻ? Hãy xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Dương Bá Nhuận | 2021-12-16
9 | Tìm kiếm | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Tìm kiếm | Tôi thấy người dùng chỉ được tìm kiếm bằng kí tự ở chức năng tìm kiếm, tôi nghĩ nên thêm tùy chọn tìm kiếm bằng hình ảnh? Hãy xác nhận giúp tôi. |  |  |  | High |  | Dương Bá Nhuận | 2021-12-16
10 | Trò chơi thiên thạch | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Trò chơi thiên thạch | Tôi thấy ở chức năng trò chơi thiên thạch thì chỉ có một loại thiên thạch duy nhất, tôi nghĩ nên cho người dùng các tùy chọn để thay đổi hình dạng các khối thiên thạch? Hãy xác nhận giúp tôi. |  |  |  | High |  | Dương Bá Nhuận | 2021-12-16

## 18130191-NguyenThiQui
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Đăng nhập bằng các tài khoản Google, Facebook, Apple | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Trang chủ đã đăng nhập thành công | Trong tài liệu SRS về chức năng "Đăng nhập bằng Google, Facebook, Apple", tôi thấy sau khi người dùng đăng nhập thành công tôi không thấy có thông báo đăng nhập thành công, tôi nghĩ nên có thêm thông báo " Bạn +'tên tài khoản'+ đã đăng nhập thành công vào Quizlet". Vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Nguyễn Thị Quí | 2021-12-17
2 | Học | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Học | Trong tài liệu SRS, ở chức năng "Học", tôi thấy các câu hỏi chưa được nói là lấy từ học phần ngẫu nhiên hay là theo thứ tự, tôi nghĩ nên cho các câu hỏi sắp lấy ngẫu nhiên từ học phần. Vui lòng phản hồi sớm giúp tôi. |  |  |  | High |  | Nguyễn Thị Quí | 2021-12-17
3 | Học | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Học | Trong tài liệu SRS, ở chức năng "Học" các thuật ngữ trong học phần sẽ được chia ra nhiều lần học khác nhau, tôi chưa thấy nói về cách thiết lập số từ ở mỗi vòng, tôi nghĩ hệ thống cần phải thiết lập mỗi vòng chia ra tối đa 10 từ để người dùng tiếp thu dễ dàng hơn. Vui lòng phản hồi sớm giúp tôi. |  |  |  | High |  | Nguyễn Thị Quí | 2021-12-17
4 | Học | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Học | Trong tài liệu SRS, ở chức năng "Học" các thuật ngữ trong học phần sẽ được chọn cách học như thẻ ghi nhớ, câu hỏi nhiều lựa chọn, câu hỏi tự luận, phần thiết lập này tôi thấy nên cho người dùng cài đặt để chọn cách học phù hợp.Vui lòng phản hồi sớm giúp tôi. |  |  |  | High |  | Nguyễn Thị Quí | 2021-12-17
5 | Học | Website học từ vựng - SRS |  | Học | Trong tài liệu SRS, ở chức năng "Học" , tôi chưa thấy nói đến khi học xong lần 1 mà người dùng thoát ra thì hệ thống giữ nguyên kết quả lần 1 để người dùng khi học lại sẽ học tiếp lần 2 hay sẽ xóa bỏ kết quả đã học ở lần 1 và học lại từ đầu, tôi nghĩ là nên cho người dùng học tiếp phần chưa xong để người dùng không phải lặp lại các từ học lại quá nhiều lần. Vui lòng phản hồi sớm giúp tôi. |  |  |  | High |  | Nguyễn Thị Quí | 2021-12-18
6 | Học | Website học từ vựng - SRS |  | Học | Trên màn hình học (Hình 6.34 trong tài liệu SRS), tôi thấy chưa có chức năng đọc các thuật ngữ, tôi nghĩ mình nên thêm 1 button âm thanh để đọc thuật ngữ. Vui lòng xác nhận giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Nguyễn Thị Quí | 2021-12-18
7 | Học | Website học từ vựng - SRS |  | Học | Trong tài liệu SRS, trên màn hình học (Hình 6.34) tôi không thấy nơi để đưa thuật ngữ đang học vào danh sách từ có gắn sao, tôi nghĩ nên thêm một nút ngôi sao trên màn hình học để người dùng đưa từ đang học vào danh sách thuật ngữ có gắn sao. Vui lòng phản hồi sớm giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Nguyễn Thị Quí | 2021-12-18
8 | Xóa học phần | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Xóa học phần | Trong tài liệu SRS ở chức năng xóa học phần, khi người dùng nhấn “Vâng, hãy xóa học phần” tôi không thấy hệ thống hiện lên thông báo khi đã xóa thành công, tôi nghĩ nên có hộp thoại thông báo "Đã xóa học phần+'tên học phần' thành công" cho người dùng. Vui lòng phản hồi sớm giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Nguyễn Thị Quí | 2021-12-18
9 | Viết |  |  | Viết | Trong màn hình viết, tôi không thấy nút để đưa thuật ngữ đang học vào danh sách thuật ngữ có gắn sao, tôi nghĩ nên có thêm một nút ngôi sao tại màn hình viết. Vui lòng phản hồi sớm giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Nguyễn Thị Quí | 2021-12-18
10 | Viết | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Viết sai | Trong màn hình viết sai (Hình 6.39 trong tài liệu SRS), tôi không thấy nơi để người dùng điền lại thuật ngữ sau khi đã biết được đáp án, tôi nghĩ nên thêm vào một text field điền lại đáp án cho người dùng nhập vào thuật ngữ vào. Vui lòng phản hồi sớm giúp tôi. |  |  |  | Medium |  | Nguyễn Thị Quí | 2021-12-19

## 18130252-Nguyễn Trần Bảo Trang
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Quên mật khẩu | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Quên mật khẩu | Trong tài liệu SRS, ở màn hình 6.9, tôi thấy chưa có button để người dùng có thể yêu cầu gửi lại mail, tôi nghĩ nên có một button để gửi lại mail trong trường hợp vẫn chưa nhận được mail ở lần yêu cầu trước. Xin vui lòng xác nhận. |  |  |  | High |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
2 | Quên mật khẩu | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Quên mật khẩu | Trong tài liệu SRS, ở màn hình 6.9, tôi thấy ngoài đổi mật khẩu bằng email thì mình nên cho người dùng đổi mật khẩu bằng số điện thoại, tôi nghĩ mình nên có thêm một combobox để người dùng chọn đổi bằng gì. Xin vui lòng xác nhận. |  |  |  | Low |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
3 | Quên mật khẩu | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Quên mật khẩu | Trong tài liệu SRS, ở màn hình 6.10, ở text field mật khẩu tôi nghĩ nên có thêm yêu cầu giới hạn mật khẩu như có ít nhất 1 chữ cái viết hoa và kí tự đặc biệt để giúp mật khẩu an toàn hơn, tôi nghĩ nên thêm các ràng buộc này vào việc đặt mật khẩu mới. Xin vui lòng xác nhận. |  |  |  | Low |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
4 | Quên mật khẩu | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Quên mật khẩu | Trong tài liệu SRS, phần workflows của quên mật khẩu, tôi nghĩ cần yêu cầu người dùng đăng nhập lại sau khi đổi mật khẩu thay vì tự động đăng nhập như ý số (8). Xin vui lòng xác nhận. |  |  |  | Low |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
5 | Xem danh sách học phần | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Xem danh sách học phần | Trong tài liệu SRS, ở màn hình học phần 6.27, tôi thấy chưa có bộ lọc cho nhiều dạng hiển thị danh sách học phần, tôi nghĩ tại đây ta nên thêm 1 radio button để người dùng chọn xem ở dạng lưới hay dạng danh sách. Xin vui lòng xác nhận |  |  |  | Medium |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
6 | Trò chơi ghép thẻ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Trò chơi ghép thẻ | Trong tài liệu SRS, ở trò chơi ghép thẻ, tôi thấy chưa chia ra nhiều level khác nhau, tôi nghĩ cần thêm các màn hình chuyển sang level tiếp theo và tăng mức độ khó hơn so với level trước. Xin vui lòng xác nhận. |  |  |  | High |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
7 | Trò chơi ghép thẻ | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Trò chơi ghép thẻ | Trong tài liệu SRS, ở trò chơi ghép thẻ, tôi thấy còn thiếu phần quy định thời gian chơi tối đa và số lần có sai, tôi nghĩ cần quy định thời gian trong một lần chơi và số lần sai tối đa tùy theo số từ có trong học phần. Xin vui lòng xác nhận. |  |  |  | High |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
8 | Xem danh sách học phần | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Xem danh sách học phần | Trong tài liệu SRS, ở màn hình học phần 6.27, tôi nghĩ cần thêm chức năng lọc theo thứ tự A-Z và Z-A để người dùng có thể xem danh sách có sắp xếp theo 1 quy luật nhất định. Xin vui lòng xác nhận. |  |  |  | Low |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
9 | Xem danh sách thư mục | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Xem danh sách thư mục | Trong tài liệu SRS, ở màn hình học phần 6.28, tôi chưa thấy phần tìm kiếm thư mục, tôi nghĩ nên thêm 1 button và 1 text field để tìm kiếm thư mục. Xin vui lòng xác nhận |  |  |  | Medium |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18
10 | Xem danh sách thư mục | Website học từ vựng - SRS | 2.0 | Xem danh sách thư mục | Trong tài liệu SRS, ở màn hình học phần 6.28, tôi nghĩ nên thêm 1 button để ghim một thư mục lên phía trên cùng để người dùng có thể đánh dấu một số học phần quan trọng. Xin vui lòng xác nhận |  |  |  | Medium |  | Nguyễn Trần Bảo Trang | 2021-12-18