## Cover
TEST PLAN
Project Name | Website học từ vựng |  |  | Reviewer | Trần Nhật Thy
Project Code | WSQ |  |  | Review date | 2022-01-27
Creator | Nhóm 03 |  |  | Approver | Trần Thị Thanh Nga
Version | v1.0 |  |  | Approval Date | 2022-02-16
Record of change
Effective Date | Version | Change Item | A, D, M | Change description
2021-12-31 | v1.0 | Ban đầu | A
Index
Sheet Name | Description |  |  |  | Note
Cover | Trang tiêu đề, mô tả tổng quát test plan.
Test Policy | - Chính sách cho việc kiểm thử. - Danh sách yêu cầu kiểm thử/không kiểm thử. - Điều kiện dừng kiểm thử. - Điều kiện tạm ngưng và tiếp tục kiểm thử.
Test Management | - Phạm vi kiểm thử. - Kết quả kiểm giao. - Các phương thức quản lý. - Quản lý rủi ro. - Giả thiết. - Kế hoạch đào tạo.
Test Strategy | Xác định Test level, Test types, Test environments, Test data và môi trường để test.
Master Schedule | Sắp xếp kế hoạch và lịch trình kiểm thử cho nhóm.
Appendix | - Mô tả chi tiết về các công cụ kỹ thuật. - Danh sách các thuật ngữ và định nghĩa. |  |  |  | Chỉ để tham khảo
Reference Document
Name |  |  |  | Version | Note
WSQ_WebsiteStudyQuizlet_SRS |  |  |  | 2.0

## Test Policy
Test Policy
Test process policy
Description of policies of testing process.
| # | Description | Responsibility | Note
| 1 | Test report sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. | Test leader
| 2 | Test report phải được viết bằng excel theo mẫu. | Test leader
| 3 | Test report danh sách bug trùng với chức năng không thành công. | Test leader
| 4 | Test case phải được viết bằng excel theo mẫu. | Tester
| 5 | Test case phải bao gồm yêu cầu. | Tester
| 6 | Log bug phải được viết mô tả chi tiết. | Tester
Test case design policy
Description of policies of test case design.
| # | Items | Note
1
2
Quality metric
Description of target
| # | Items | Target | Note
Pass/Fail Criteria
The conditions that the testing must satisfy to end test.
| # | Criteria | Priority | Note
| 1 | 80% test cases hoàn thành / tổng test cases (test coverage > 80%) | 1
| 2 | Phần mềm phải đúng với tài liệu SRS | 2
| 3 | Hệ thống chạy trên trình duyệt web (Google Chrome) | 3
Suspension Criteria and Resumption Requirements
Specify when to pause in a series of tests and requirements for resumption of test activities.
| # | Suspension Criteria | Note
| 1 | Khi có 1 defect thì không thể cho phép thử nghiệm thêm.
| 2 | 1 kỳ nghỉ đặc biệt có thể tắt cả quá trình phát triển và thử nghiệm (Kỳ nghỉ Tết).
| 3 | Nếu có bất kỳ sự cố về mạng, phần cứng, chúng tôi có thể tạm dừng thử nghiệm.
| 4 | Nếu chúng tôi có thêm yêu cầu đang chờ xử lý với nhóm lập trình.
| # | Resumption Requirements | Note
| 1 | Khi vấn đề cụ thể đã được giải quyết.

## Test Management
Test Management
Test Scope
Listing of test items in test process.
# | Items | Description |  | Responsibility | Note
1 | Tạo test plan |  |  | Leader
2 | Tạo test design |  |  | Teseter
3 | Tạo test cases |  |  | Teseter
4 | Tạo test data |  |  | Teseter
5 | Thực hiện kiểm tra hệ thống |  |  | Teseter
6 | Danh sách defects |  |  | Teseter
7 | Tạo test report |  |  | Leader
Deliverables
Listing of documents will be delivered of test process.
# | Deliverables | Delivered date | Delivered by | Delivered to | Note
1 | Test plan | 2022-01-05 | Test leader | Test manager, Team
2 | Test cases | 2022-01-05 | Test leader | Test manager, Team
3 | Defect logs | 2022-01-05 | Test leader | Test manager, Team
4 | Test report | 2022-01-05 | Test leader | Test manager, Team
Management method
Describe the management method of test process.
# | Object | Method |  |  | Note
1
2
3
Risks
Listing of all risks of test process and action to mitigate the risk and do if risk become reality.
# | Condition |  | Mitigation |  | Contingency
1 | Các thành viên trong nhóm thiếu kinh nghiệm trong việc kiểm thử phần mềm. |  | Lên kế hoạch học tập, nâng cao kỹ năng kiểm thử. |  | 1. Tham gia đầy đủ các lớp học trong lớp. 2. Tự học, đọc tham khảo thêm các tài liệu tương tự. 3. Họp nhóm thường xuyên để giải đáp thắc mắc.
2 | Nhóm lập trình cải thiện code dẫn đến quy trình test bị tạm dừng. |  | Chấp nhận rủi ro này. |  | Liên hệ với nhóm lập trình.
3 | Tiến độ dự án quá chặt chẽ, khó hoàn thành dự án đúng hạn. |  | Đặt mức độ ưu tiên kiểm thử cho từng test case và thực hiện test case có mức độ ưu tiên cao nhất. |  | 1. Xác định mức độ ưu tiên của mỗi test case. 2. Đặt mức độ ưu tiên cho mỗi test case. 3. Tuân theo mức độ ưu tiên.
4 | Các thành viên đã hiểu sai yêu cầu |  | Tổ chức xem xét và phân tích các yêu cầu cho thành viên trước khi thực hiện kiểm thử. |  | 1. Tổ chức một cuộc họp. 2. Xem xét các yêu cầu. 3. Kiểm tra.
Assumption
Listing of all assumption of test process.
# | Type | Description
1
2
Training Plan
Plan training for test team.
# | Training Topic | Description |  | Responsibility | Start Date | End Date
1
2
3

## Test Strategy
Test Strategy
Test Objective:
To ensure doesn’t contain serious bugs before release to customer, to confirm that the system has met the requirements
Test stages & techniques
Listing of all test stages of project, and test techniques must be done of every test stages.
Test stage | Unit testing | Integration Testing | System Testing | User acceptance testing
Test techniques
Kiểm thử chức năng | x |  | x
Kiểm thử giao diện người dùng |  |  | x | x
Kiểm thử phi chức năng |  |  | x
Responsibility | Developer | Tester | Tester | Tester
Requirements to be tested
Listing of what is to be tested from the USERS viewpoint of what the system does.
Feature/Function |  | Document which is testing base on |  |  | Note
Tất cả chức năng có mức độ ưu tiên cao trong tài liệu SRS. |  | WSQ_WebsiteStudyQuizlet_SRS_v3.0
Test environment
Listing of environments use in test process.
Type | Environment |  |  |  | Note
Hardware | Laptop |  |  |  | Standard Fsoft
OS | Window 10 64bit Mac10.14.5 Android 6.0 or higher
Software | Chrome
Database | Updating...
Browser | Chrome
Network configured | Updating...

## Master Schedule
Master Schedule
Project Team
Listing of all workers join the testing process
# | Worker / Doer | Position | Responsibilities
1 | Trần Nhật Thy | Leader | Phân công nhiệm vụ, đọc và phân tích tài liệu, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng Chính tả, Kiểm tra.
2 | Bùi Thái Mỹ Linh | Member | Đọc và phân tích tài liệu, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng Tạo học phần, Thêm học phần vào thư mục.
3 | Dương Bá Nhuận | Member | Đọc và phân tích tài liệu, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng Thẻ ghi nhớ, Trò chơi thiên thạch.
4 | Nguyễn Thị Quí | Member | Đọc và phân tích tài liệu, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng Học, Viết.
5 | Nguyễn Trần Bảo Trang | Member | Đọc và phân tích tài liệu, test design, test case, thực thi các test case, logs bug cho chức năng Quên mật khẩu, Trò chơi ghép thẻ.
Master Schedule
# | Item | Start Date | End Date
1 | Tạo test plan | 2022-01-05 | 2022-01-09
2 | Tạo test design | 2022-01-10 | 2022-01-11
3 | Tạo test case | 2022-01-12 | 2022-01-15
4 | Kiểm thử và ghi lại lỗi | 2022-01-16 | 2022-01-23
5 | Đánh giá tiêu chí thoát và báo cáo kiểm thử | 2022-01-24 | 2022-01-26
6 | Kiểm tra lại | 2022-01-27 | 2022-01-27
| Task | Start day from 9/12/2019 | Duration
| Tạo test plan | 0 | 5
| Tạo test design | 5 | 2
| Tạo test case | 7 | 4
| Kiểm thử và ghi lại lỗi | 11 | 8
| Đánh giá tiêu chí thoát và Báo cáo kiểm thử | 19 | 3
| Kiểm tra lại | 22 | 1
Detail Schedule
Detail schedule

## Detail Schedule
# | Item | Responsibilities | Tháng một
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Create test plan | Trần Nhật Thy | bar: Tháng một 5
2 | Create test design | bar: Tháng một 10
2019-01-02 | Quên mật khẩu | Nguyễn Trần Bảo Trang | bar: Tháng một 10
2019-02-02 | Tạo học phần | Bùi Thái Mỹ Linh | bar: Tháng một 10
2019-03-02 | Thêm học phần vào thư mục | Bùi Thái Mỹ Linh | bar: Tháng một 10
2019-04-02 | Thẻ ghi nhớ | Dương Bá Nhuận | bar: Tháng một 10
2019-05-02 | Học | Nguyễn Thị Quí | bar: Tháng một 10
2019-06-02 | Viết | Nguyễn Thị Quí | bar: Tháng một 10
2019-07-02 | Chính tả | Trần Nhật Thy | bar: Tháng một 10
2019-08-02 | Kiểm tra | Trần Nhật Thy | bar: Tháng một 10
2019-09-02 | Trò chơi ghép thẻ | Nguyễn Trần Bảo Trang | bar: Tháng một 10
2019-10-02 | Trò chơi thiên thạch | Dương Bá Nhuận | bar: Tháng một 10
2019-11-02 | Kiểm tra lại | Nhóm | bar: Tháng một 11
3 | Create test case | bar: Tháng một 12
2019-01-03 | Quên mật khẩu | Nguyễn Trần Bảo Trang | bar: Tháng một 12 to Tháng một 14
2019-02-03 | Tạo học phần | Bùi Thái Mỹ Linh | bar: Tháng một 12 to Tháng một 14
2019-03-03 | Thêm học phần vào thư mục | Bùi Thái Mỹ Linh | bar: Tháng một 12 to Tháng một 14
2019-04-03 | Thẻ ghi nhớ | Dương Bá Nhuận | bar: Tháng một 12 to Tháng một 14
2019-05-03 | Học | Nguyễn Thị Quí | bar: Tháng một 12 to Tháng một 14
2019-06-03 | Viết | Nguyễn Thị Quí | bar: Tháng một 12 to Tháng một 14
2019-07-03 | Chính tả | Trần Nhật Thy | bar: Tháng một 12 to Tháng một 14
2019-08-03 | Kiểm tra | Trần Nhật Thy | bar: Tháng một 12 to Tháng một 14
2019-09-03 | Trò chơi ghép thẻ | Nguyễn Trần Bảo Trang | bar: Tháng một 12 to Tháng một 14
2019-10-03 | Trò chơi thiên thạch | Dương Bá Nhuận | bar: Tháng một 12 to Tháng một 14
2019-11-03 | Kiểm tra lại | Nhóm | bar: Tháng một 15
4 | Execute test and logs bug | bar: Tháng một 16 to Tháng một 23
2019-01-04 | Quên mật khẩu | Nguyễn Trần Bảo Trang | bar: Tháng một 16 to Tháng một 22
2019-02-04 | Tạo học phần | Bùi Thái Mỹ Linh | bar: Tháng một 16 to Tháng một 22
2019-03-04 | Thêm học phần vào thư mục | Bùi Thái Mỹ Linh | bar: Tháng một 16 to Tháng một 22
2019-04-04 | Thẻ ghi nhớ | Dương Bá Nhuận | bar: Tháng một 16 to Tháng một 22
2019-05-04 | Học | Nguyễn Thị Quí | bar: Tháng một 16 to Tháng một 22
2019-06-04 | Viết | Nguyễn Thị Quí | bar: Tháng một 16 to Tháng một 22
2019-07-04 | Chính tả | Trần Nhật Thy | bar: Tháng một 16 to Tháng một 22
2019-08-04 | Kiểm tra | Trần Nhật Thy | bar: Tháng một 16 to Tháng một 22
2019-09-04 | Trò chơi ghép thẻ | Nguyễn Trần Bảo Trang | bar: Tháng một 16 to Tháng một 22
2019-10-04 | Trò chơi thiên thạch | Dương Bá Nhuận | bar: Tháng một 16 to Tháng một 22
2019-11-04 | Kiểm tra lại | Nhóm | bar: Tháng một 23
5 | Evaluting exit criteria & Test report | Nhóm | bar: Tháng một 24
6 | Kiểm tra lại | Nhóm | bar: Tháng một 27

## Appendix
Appendix
Term definition
# | Term | Definition/explanation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
Glossary
#
1
1
2
3
4
#
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14